ПЛАН

подготовки к проведению мероприятий, посвященных

65 годовщине победы в Великой Отечественной войне.

(2010 год)
	№

п/п
	Мероприятия
	Сроки

(время)
	Учреждение, структура, предприятие
	Ответственный исполнитель  
	Примечание

	Подготовительный этап

	1.1. Организационные вопросы

	1.1.1.
	Сформировать оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 65 годовщине Победы в ВОВ  
	15.07.09
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение»

	Лопатина В.И.
	Распоряжение главы АМО «Кингисеппское городское поселение»

	1.1.2.
	Подготовка сценария торжественно-траурной церемонии,  митинга и концерта в Роще -500
	15.01.10 -

19.03.10
	МУК «Кингисеппский КДК»
	Тихомиров А.А.
	Подбор коллективов, реквизита, запись фонограмм.

	1.1.3.
	 Встреча с общественными организациями
	10.03.10
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение»
	Семенова Ю.А.
	

	1.1.4.
	Заказ бронетехники для участия в праздничном параде.
	15.03.10
	
	Семенова Ю.А.
	

	1.1.5.
	 Организация салютной группы 

	15.03.10
	
	Семенова Ю.А.
	Письмо в ОВД

	1.1.6.
	Организация полевой кухни
	15.03.10
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение»
	Баринов В.В.
	в/ч 55421

п/п-к Мамонов Игорь Иванович 

6-35-30, 

8-921-769-61-29

	1.1.7.
	Подготовить и направить информацию в СМИ о мероприятиях, посвященных 65 годовщине Победы в ВОВ
	до 27.04.10
-

04.05.10
	АМО «Кингисеппское городское поселение»
	Трофимова Е.П.
	с 10.03 по 07.05. постоянное обновление информации по планируемым мероприятиям:

-концерты

-фестивали

-конкурсы

	1.1.8.
	Подготовить список возложения венков к памятникам
	14.04.10
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение»
	Баринов В.В.
	Передать списки в ООР АМО «Кингисеппское городское поселение»

	1.1.9.
	Заказ автобусов – (4 ед.)  для ветеранов 
	до 20.04.10
	МУП  КАП
	Семенова Ю.А.
	Письмо в МУП КАП



	1.1.10.
	Телефонограммы в организации города, с приглашением на участие в празднике и информацией о местах возложения венков
	до 10.04.10
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение» 

ООР АМО «Кингисеппское городское поселение»

	Семенова Ю.А.

Иванова Е.Ю.
	

	1.1.11.
	Подготовить приглашения почетным гражданам города и район, гостям (МО, ЗАКС, правительство)
	до 30.04.10
	ООР АМО «Кингисеппское городское поселение»
	Иванова Е.Ю.
	

	1.1.12.
	Подготовка к церемонии вручения памятных юбилейных медалей.
	15.04.10
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение» 
	Баринов В.В.
	

	1.1.13.
	Открытие акции «Георгиевская ленточка»

Праздничный концерт.
	01.05.10
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение» 
	Берденникова Н.В.

Костюкович С.А.
	

	1.1.14.
	Подготовить и направить информацию в службы «скорой помощи» и МЧС о мероприятиях 

9 Мая
	30.04.010
	 Ведущий специалист по ГОиЧС АМО «Кингисеппское городское поселение»
	Никитин А.
	

	1.1.15.
	Организация безопасности при проведении  мероприятий 

9 Мая
	до 20.04.10
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение» 
	Семенова Ю.А.
	Письмо в ОВД с информацией о мероприятиях, посв.65-ой годовщине со Дня Победы

	1.1.16.
	Разработать схему перекрытия движения автотранспорта 9 Мая
	до 05.05.10
	ОВД
	Кучин Г.В.
	

	1.1.17.
	Организация выдачи георгиевских ленточек жителям города
	01.05.10-

09.05.10
	МУ «МДЦ «ВЫБОР»
	Костюкович С.Н.
	

	1.1.18.
	Организация колокольного звона
	до 08.05.10
	
	Баринов В.В.
	

	1.1.19.
	Организация прохождения колонны
	до 09.05.10
	ОВД
	Солодкин И.В.
	

	1.2.         Технические вопросы

	1.2.1.
	Ревизия скамеек, столов 
	до 01.03.10
	МУ «Кингисеппский ПКиО»
	Никонов В.П.
	

	1.2.2.
	Уборка и подготовка территорий памятных мест и в Роще – 500 
	23.04.10-

07.05.10
	Предприятия и организации города, служба благоустройства
	Попов Г.Г.
	

	1.2.3.
	Оформление города: монтаж праздничных баннеров, флажков по пр. К. Маркса
	до 30.04.10

	ОАО «Эхо»
	Попов Г.Г.
	

	1.2.4.
	Расклейка афиш с информацией о  праздничных мероприятиях
	02.05.10-

 07.05.10
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение» 
	Берденникова Н.В.
	

	1.2.5.
	Оформление фасадов зданий, учреждений 
	до 30.04.10
	ОАО «ЭХО»
	Попов Г.Г.
	

	1.2.6.
	Организация «Солдатского привала»:

· полевая кухня

· закупка одноразовой посуды

· закупка продуктов
	04.05.10-

07.05.10
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение» 
	Кузнецова Е.В.
	

	1.2.7.
	Приобретение лент, венков, цветов для возложения к памятникам
	до 07.05.10.
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение» 
	Семенова Ю.А.
	

	1.2.8.
	Проверка электропитания и возможность подключения аппаратуры и машины озвучивания в Роще - 500
	07.05.10
	ОАО «КГЭС»
	Бойко А.А.
	

	1.2.9.
	Проверка и подготовка мест зажжения вечного огня  у памятников и стелы в Роще - 500.
	08.05.10
	  ОАО «Леноблгаз» ф-л «Кингисеппмежрайгаз»
	Денищец А.И.
	Письмо в ОАО «Лениоблгаз»

	1.2.10.
	Расклейка поздравлений на подъездах домов
	до 04.05.10
	Комитет по образованию
	Шлемова С.И.
	

	1.2.11.
	 Организация почетного караула
	09.05.10
	Комитет по образованию
	
	По утвержденной схеме

	1.2.12.
	Обеспечение салютной группой
	09.05.10
	ОВД
	Солодкин И.В.
	

	1.2.13.
	 Организация обслуживания ветеранов во время солдатского привала
	09.05.10
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение» 
	Кузнецова Е.В.
	

	1.3.          Финансовые вопросы

	1.3.1.
	Муниципальные контракты на :

-техническое обеспечение мероприятия;

-творческую программу мероприятия.

Договор:

-транспортные расходы для доставки ветеранов

-на приобретение георгиевских ленточек;

- на проведение салюта;

-на организацию «Солдатского привала»;

-на приобретение венков и цветов для возложения.
	20.03.10.
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение» 


	Баринов В.В.
	


ПЛАН

проведения праздничных мероприятий 
9 мая 2010 года.
	2.1.
	Легкоатлетическая эстафета среди учащихся школ и учебных заведений города и района, посвященная Дню Победы
	11.30. – 12.00
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение» 
	Корсун В.А.
	Старт и финиш эстафеты – от администрации

	2.1.1.
	Торжественное построение участников эстафеты. 
	11.30.-11.35.
	
	
	

	2.1.2.
	Обращение глав города и района
	11.35.-11.40.
	
	
	

	2.1.3.
	Старт-финиш
	11.40.-11.55.
	
	
	

	2.1.4.
	Награждение победителей и участников легкоатлетической эстафеты
	11.55. – 12.10.
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение» 
	Корсун В.А.
	Возле администрации

	2.1.5.
	Возложение венков и цветов к памятникам «Слава», «Партизанам»
	12.10.-12.20
	
	
	

	2.2.
	Построение колонны

(аншлаги, венки)
	12.00.-12.30.
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение» 
	Семенова Ю.А.
	иметь списки организаций 

аншлаги - молодежный актив

	2.3.
	Отправка ветеранов, артистов, венков от ГДК и  пл. Николаева автобусом на мемориал «Роща пятисот»
	12.30.
	МУК «Кингисеппский КДК»
	Усынина Д.Н.
	

	2.4.
	Шествие колонны по пр.К.Маркса
	12.30 - 12.45
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение» 
	Семенова Ю.А.
	

	2.5.
	Шествие колонны по ул. Жукова
	12.45. – 13.00.
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение» 
	Семенова Ю.А.
	

	2.6.
	Шествие колонны до мемориала «Роща Пятисот», расстановка групп возложения по местам
	13.00.– 13.15.
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение» 
	Семенова Ю.А.
	

	2.7.
	Встреча групп возложения в «Роще Пятисот»
	13.15.-13. 30.
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение» 
	Корсун В.А.
	

	2.8.
	Церемония возложения венков и цветов к памятникам воинской доблести.

Праздничный концерт.
	13.30 – 14.30.
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение» 
	Соснин А.В.
	

	2.9.
	«Солдатский  привал»
	14.30. – 16.30.
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение» 

	Кузнецова Е.В.
	

	2.10.
	Работа локальных творческих площадок
	14.30. – 16.30
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение» 
	Берденникова Н.В.
	Мемориал «Роща Пятисот»

	2.11.
	Доставка ветеранов в город  на автобусах
	16.30-17..30
	МУК «Кингисеппский КДК»
	Федорова Л.А.
	

	2.12.
	Вечерний концерт
	21.00-23.00
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение»
	Соснин А.В.
	ул.Октябрьская , площадь у «Норда»

	2.13.
	Праздничный салют


	23.00 –23.10
	Комитет по культуре, спорту и молодежной политике АМО «Кингисеппское городское поселение»
	Баринов В.В.
	 ул.Октябрьская


