Приложение № 1

к решению Совета депутатов

МО «Кингисеппское городское поселение»

от  13 июля  2010 г.   №  181

ИНФОРМАЦИЯ

Комитета ЖКХ, строительства и городской инфраструктуры

администрации МО «Кингисеппское городское поселение»

о проведению мероприятий

по подготовке к празднованию 83-й годовщины

со дня  образования Ленинградской области

(по состоянию на  01.07.2010)

| №п/п | Наименование мероприятия | Сумма, объявленная на торги | Сумма после торгов тыс. руб. | Срок проведения торгов | Срок заключения МК, договора | Срок выполнения работ | Подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровель и окраска фасадов зданий - объектов культурного наследия, находящихся на пр. Карла Маркса в г. Кингисеппе | 9000 | 7380 | аукцион-03.06.10 | 22.06.10 | 25.07.10 | ООО «Энерготехника-Строймонтаж» |
| 2 | Ремонт кровель и окраска фасадов зданий по пр.Карла Маркса г.Кингисепп, | 25000 | 9875 | аукцион-04.06.10 | 14.06.10 | 25.07.10 | ООО «ИТОК» |
| 3 | Ремонт и окраска фасадов зданий по адресу: г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д.2а | 4500 | - | Аукцион - 09.07.10 | 19.07.10 | 30.08.10 | - |
| 4 | Реконструкция проспекта К. Маркса с комплексным благоустройством в границах от пл. Николаева до ул. Восточной г. Кингисеппа. - технадзор, - авторский надзор, - лабораторный контроль | 66000 | 65340 | аукцион – 17.06.10 | 01.07.10 | 1 этап-30.07.10 2 этап- 27.10.10 | ООО «ЭСКО» |
| 5 | Обустройство дороги (безопасность движения) по пр.К.Маркса, в т.ч: | 2114 |  | аукцион-14.07.10 | 23.07.10 | 1 этап-30.07.10 2 этап-30.09.10 |  |
|  | - знаки дорожные |  |  |  |  |  |  |
|  | - светофоры |  |  |  |  |  |  |
|  | - павильон остановочный |  |  |  |  |  |  |
|  | - ограждения |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена водопроводной сети диам. у 200 мм вдоль проспекта К.Маркса | За счет субсидий | 4800 |  |  | С 17.06.10-16.07.10 | ОАО «КВК» |
| 7 | Устройство наружного освещения (за счет средств ОАО «КГЭС») | 11000 |  |  |  |  | ОАО «КГЭС» |
| 8 | Поставка и монтаж трибун для нужд администрации МО «Кингисеппское городское поселение» | 2500 | 2025 | Аукцион -28.06.10 | 09.07.10 | 1 этап-30.07 2 этап-15.08.10. | ООО «Виларис» |
| 9 | Монтаж комплексной системы безопасности «Безопасный город» | 11000 |  | Аукцион -14.07.10 | 23.07.10 |  |  |
| 10 | Устройство ограждения спортивного комплекса (стадиона) по адресу: г.Кингисепп, ул. Комсомоловка, № 10. | 2000 |  | Аукцион - 09.07.10 | 19.07.10 | 29.07.10 | - |
| 11 | Поставка и аренда мобильных ограждений для нужд комитета по культуре, спорту и молодежной политике (100 м.п.-поставка; 600 м.п.-аренда) | 190-поставка, 90-аренда 30- доставка | 189,9 | запрос котировок-22.06.10 | 05.07.10 | 25.07.10 | ООО «Торговый Дом Галактика» |
| 12 | Ремонт фонтана с обустройством | 2000 |  | Аукцион-09.07.10 | 19.07.10 | 30.07.10 | - |
| 13 | Ремонт памятника Могила Бистрому Карлу Ивановичу (1770-1838), уч.отеч.войны 1812г. барельеф; обследование, проект по АРЗ; технадзор | 500 90 90 10 | 489,99- барельеф | Запрос котировок цен, договоры | 20.07.10 | 29.07.10 | ЗАО «Строительный трест № 35 Ижорстрой» |
| 14 | Ремонт Аптекарского переулка, включая благоустройство у ЗАГСа | 5000 |  | аукцион-05.07.10 | 15.07.10 | 1этап-30.07.10 2 этап-22.09.10 |  |
| 15 | Ремонт подъездного пути от АТП до проспекта К.Маркса | 2500 |  | аукцион-05.07.10 | 15.07.10 | 25.08.10 |  |
| 16 | Ямочный ремонт а/бетонного покрытия автомобильного моста через реку Луга |  | МК № 03-90201-10 |  |  | 30.06.10 |  |
| 17 | Ремонт металлоконструкций барьерного ограждения моста через р.Луга | 275 | 233,750 | Запрос котировок 30.06.10 | 09.07.10 | 25.07.10 | ООО «Знак-Трейд СПб» |
| 18 | Антикоррозийная защита металлических опор освещения, ограждения моста через р.Луга | 420 | 418,271 | Запрос котировок 30.06.10 | 09.07.10 | 25.07.10 | ОАО «ЭХО» |
| 19 | Уборка территории пляжа и прибрежной зоны р.Луга |  | 45 |  | 31.05.10 | 31.07.10 | ОАО «ЭХО» |
| 20 | Демонтаж консолей, флагштоков, м/конструкций по пр.К.Маркса | 100 |  |  |  |  | ОАО «ЭХО» |
| 21 | Благоустройство парка Романовка, в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | демонтаж ограждения площадки капртинга, ремонт водопропускной трубы, трубопереездов, | 97 | 97 | 15.06.10 | 18.06.10 | 30.06.10 | ООО «Спетр Плюс» |
|  | покраска фасада лыжной базы | 83 | 83 | 15.06.10 | 18.06.10 | 30.06.10 | ООО «Спетр Плюс» |
| 22 | Поставка евро-контейнеров для сбора ТБО | 475 | 399 | запрос котировок 25.06.10 | 04.07.10 | 25.07.10 | ООО «Мега Драйв» |
| 23 | Поставка комплектов скамеек с урнами | 300 |  | запрос котировок 09.07.10 | 19.07.10 | 25.07.10 |  |