Приложение № 2

к решению Совета депутатов

МО «Кингисеппское городское поселение»

от  13 июля  2010 г.   №  181

ПЛАН

Комитета по культуре, спорту и молодёжной политике

администрации МО «Кингисеппское городское поселение»

по подготовке к проведению мероприятий, посвященных

Дню города и 83 годовщине со дня основания Ленинградской области

| № п/п | Мероприятия | Сроки (время) | Учреждение, структура, предприятие | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |  |  |  |  |  |
| Организационные вопросы |  |  |  |  |  |
| 1. | Сформировать рабочую группу по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню города и 83 годовщине со дня образования Ленинградской области | 15.06.10 | Комитет по КСиМП АМО «Кингисеппское городское поселение» | Соснин А.В. | Совещания рабочей группы проводятся еженедельно по понедельникам и четвергам в 16-00 час. |
| 2. | Назначить ответственных исполнителей за подготовку и проведение мероприятий на локальных площадках из числа специалистов комитета и работников подведомственных учреждений. | 15.06.10 | Комитет по КСиМП АМО «Кингисеппское городское поселение» | Соснин А.В. |  |
| 3. | Ответственным исполнителям сформировать перечень организационных, технических и финансовых вопросов и предложений, необходимых при подготовке и проведении мероприятий на локальных площадках. | до 17.06.10 | Комитет по КСиМП АМО «Кингисеппское городское поселение» | Баринов В.В. | По утвержденной схеме. |
| 4. | Прием заявок на участие в работе локальной площадки «Город мастеров» и организация её работы. | до 01.07.10 | Комитет по КСиМП АМО «Кингисеппское городское поселение» | Семенова Ю.А. | Л.П. № 26, согласно утвержденному плану размещения площадок |
| 5. | Сформировать список волонтеров для участия в работе локальных площадок и обеспечения основных фрагментов праздничных мероприятий. | до 01.07.10 | Комитет по КСиМП АМО «Кингисеппское городское поселение», МУ «МДЦ «ВЫБОР» | Дзюба Ю.В. Орлова С. | Согласно утвержденному плану размещения площадок |
| 6. | Рекламные и информационные мероприятия. | с 12.07.10 до 30.07.10 | Комитет по КСиМП АМО «Кингисеппское городское поселение» | Гордеева И.Б. Горовой В.Л. |  |
| 7. | Составление графика работы транспорта комитета по обеспечению праздничных мероприятий. | до 16.07.10 | Комитет по КСиМП АМО «Кингисеппское городское поселение» | Баринов В.В., Ефимов В.Ю. |  |
| 8. | Разработка эскизов костюмов для волонтеров и их изготовление. | до 20.07.10 | Комитет по КСиМП АМО «Кингисеппское городское поселение», МУ «МДЦ «ВЫБОР» | Дзюба Ю.В. Орлова С. |  |
| 9. | Изготовление аншлагов для оформления праздничного шествия. | до 20.07.10 | Комитет по КСиМП АМО «Кингисеппское городское поселение» | Семенова Ю.А. |  |
| 10. | Изготовление декораций для оформления сценических и локальных площадок. | до 20.07.10 | Комитет по КСиМП АМО «Кингисеппское городское поселение» | Семенова Ю.А. |  |
| 11. | Формирование подарочных наборов для делегаций муниципальных районов и почетных гостей. | до 20.07.10 | Комитет по КСиМП АМО «Кингисеппское городское поселение» | Дзюба Ю.В. |  |
| 12. | Подготовка и организация театрализованных представлений на верхней и нижней сценических площадках ПКиО «Романовка». | до 23.07.10 | Комитет по КСиМП АМО «Кингисеппское городское поселение», МУК «Кингисеппский КДК» | Гордеева И.Б. Разумова И.В. Тихомиров А.А. |  |
| 13. | Подготовка программы и организация работы локальных площадок праздничных мероприятий «Молодёжное лето» на ул. Октябрьская. | до 26.07.10 | Комитет по КСиМП АМО «Кингисеппское городское поселение» | Лопатина В.И., Берденникова Н.В. |  |
| 14. | Подготовка территории парка и стадиона к праздничным мероприятиям. | до 28.07.10 | МУК «Кингисеппский ПКиО «РОМАНОВКА» | Никонов В.П. |  |
| 15. | Подготовка территории возле ТЦ «Норд» к праздничным мероприятиям. | до 28.07.10 | Комитет по КСиМП АМО «Кингисеппское городское поселение» | Берденникова Н.В. |  |
| 16. | Подготовка территории на ул. Жукова для проведения праздничного фейерверка, площадок для установки сцены и технического оборудования. | до 28.07.10 | Комитет по КСиМП АМО «Кингисеппское городское поселение» | Баринов В.В. |  |
| 17. | Подготовка информации для ведущего во время шествия колонны. | до 28.07.10 | Комитет по КСиМП АМО «КГП» | Разумова И.В. |  |
| 18. | Подготовка и организация спортивных соревнований, посвященных 83 годовщине со дня образования Ленинградской области. | до 30.07.10 | Комитет по КСиМП АМО «Кингисеппское городское поселение» | Мамырова Н.Н. |  |
| 19. | Репетиционные мероприятия по работе волонтеров с делегациями, локальных площадок, творческих коллективов. | 26.07.10 – 30.07.10 | Комитет по КСиМП АМО «КГП» | Берденникова Н.В. Дзюба Ю.В. Гордеева И.Б. |  |
| 20. | Подготовка подарочных наборов для делегаций муниципальных районов и почетных гостей. | 30.07.10 | МУК «Кингисеппская ЦГБ» | Васильева Е.С. |  |
| 21. | Разметка мест построения колонн делегаций муниципальных районов – участников праздничного шествия по проспекту Карла Маркса и улице Октябрьская. | 30.07.10 | Комитет по КСиМП АМО «Кингисеппское городское поселение» МУК «Кингисеппский КДК» | Берденникова Н.В. Маркова С.Н. Тихомиров А.А. |  |
| 22. | Встреча и размещение артистов (в случае необходимости). | 30.07.10 | Комитет по КСиМП АМО «КГП» МУК «Кингисеппский КДК» | Гордеева И.Б. Безуглова Е.В. |  |