СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
второго созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 марта 2010 года № 89
О выполнении муниципальной целевой 
программы «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства МО «Кингисеппское 

городское поселение» на 2009 год»

Заслушав и обсудив информацию А.В.Непримерова, директора МУ «Центр поддержки малого предпринимательства» о выполнении муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства МО «Кингисеппское городское поселение» на 2009 год»,
Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение»
Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной целевой программы «Развитие и поддержка малого предпринимательства в МО «Кингисеппское городское поселение» на 2009 год» согласно приложению.
2. МУ «Центр поддержки малого предпринимательства» в срок:

2.1 до 15.04.2010 года представить в Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» План основных мероприятий по развитию малого предпринимательства, с указанием конкретных сроков их проведения.
2.2 до 25.04.2010 года представить в Совет депутатов МО «Кингисеппское городское поселение» информацию о работе МУ «Центр поддержки малого предпринимательства» за 2009 год.
2.3 до 01.10.2010 разработать целевую Программу «Развитие и поддержка малого предпринимательства в МО «Кингисеппское городское поселение» на 2011 год», с учетом замечаний депутатов.
3. Исполнение данного решения возложить на первого заместителя главы администрации МО «Кингисеппское городское поселение»                   Е.Г. Антонову.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и ценовой политике И.А. Иванову.
Глава 
МО "Кингисеппское городское поселение"
                          А. И. Невский
Приложение

к решению Совета депутатов

МО «Кингисеппское городское поселение»

от  19 марта  2010 г.   № 89
Отчет о выполнении муниципальной целевой программы

«Развитие и поддержка малого предпринимательства 
МО «Кингисеппское городское поселение» на 2009 год»
Целевая программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства МО «Кингисеппское городское поселение» на 2009 год» была принята решением Совета Депутатов от 12.12.2008 года № 525. Общий объем городского финансирования программы составил 1 329,7 тыс. рублей (из них  1 075,1 тыс. рублей – на содержание МУ «Центр поддержки малого предпринимательства»). 

Разработчиком программы выступило МУ "Центр поддержки малого предпринимательства".
Основной целью программы являлось создание и дальнейшее улучшение условий для развития малого предпринимательства в г.Кингисеппе, содействующих: 
- устойчивому росту уровня развития малого бизнеса; 

- усилению его влияния на социально-экономическое развитие г. Кингисеппа;

- повышению социальной ответственности субъектов малого предпринимательства;

- ускорению развития малого бизнеса в приоритетных для г. Кингисеппа и Ленинградской области сферах развития малого предпринимательства;

- более активному вовлечению в сферу малого предпринимательства социально- незащищенных (уязвимых) слоев населения, а также молодежи.

Исходя из видения целей в рамках программы были сформулированы следующие основные задачи: 

- развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;

- расширение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам;

- информационно-консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства.
Для решения указанных задач были выбраны определенные мероприятия, которые в соответствии с их содержанием и направленностью были объединены в три раздела. Сам выбор программных мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлен оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения основной цели Программы, а также ограниченностью общего объема средств городского бюджета, которые могли быть направлены на развитие малого предпринимательства в г.Кингисеппе в 2009 году. Также учитывалась согласованность мероприятий городской программы с региональной целевой программой "Развитие и государственная поддержка малого предпринимательства в Ленинградской области на 2009-2013 годы" (РЦП). Ответственным исполнителем программы по всем мероприятиям выступило МУ «Центр поддержки малого предпринимательства».

Таблица №1. Запланированное и фактическое финансирование мероприятий МЦП.

	Мероприятия
	Срок реализации
	Запланированные объемы финансирования (тыс.руб)
	Фактическое исполнение запланированных мероприятий (тыс.руб)

	1. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства

	1.1. Обеспечение работы бизнес-инкубатора в г. Кингисепп.
	весь период
	26,0
	25,5

	1.2. Осуществление информационной поддержки субъектов малого предпринимательства и прочих заинтересованных лиц посредством сопровождения специализированного информационного портала в сети Интернет.
	весь период
	57,3
	0,0

	Итого по разделу:
	
	83,3
	25,5

	2. Расширение  доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам

	2.1. Предоставление на конкурсной основе субъектам малого предпринимательства компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях, и уплатой лизинговых платежей в части дохода лизингодателя.
	IV кв. 2009
	300,0
	0,0

	2.2. Предоставление на конкурсной основе стартовых пособий начинающим предпринимателям для занятия предпринимательской деятельностью.
	весь период
	300,0
	0,0

	Итого по разделу:
	
	600,0
	0,0

	3. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства

	3.1. Информационно-консультационное обслуживание предпринимателей
	весь период
	159,4
	84,4

	3.2. Организация и проведение учебных курсов для субъектов малого предпринимательства, в т. ч. «Введение в предпринимательство».
	весь период
	112,8
	85,4

	3.3. Создание и распространение информационных материалов для информирования субъектов малого предпринимательства (в т.ч. потенциальных) на актуальные в сфере предпринимательства темы.
	весь период
	100,0
	18,0

	3.4. Содействие малым предприятиям г. Кингисепп в поиске партнеров.
	весь период
	-
	-


	3.5. Проведение мероприятий (семинаров, круглых столов) по развитию малого предпринимательства в г.Кингисепп.
	весь период
	68,2
	22,0

	3.6. Организация и проведение конкурса "Лучший предприниматель г. Кингисепп".
	IV кв. 2009
	20,0
	7,3

	3.7. Проведение мониторинга проблем малого предпринимательства в г. Кингисепп.
	IV кв. 2009
	24,4
	12,0

	Итого по разделу:
	
	484,8
	229,1

	Итого по программе:
	
	1168,1
	254,6


Постатейная смета расходования 1075,1 тыс. рублей, выделенных из бюджета МО на содержание МУ «ЦПМП», приведена в таблице 2.

Таблица №2. Расходование средств, запланированных по смете расходов бюджета на содержание МУ «ЦПМП» в 2009 году
	Статья расходов
	Запланировано, руб.
	Израсходовано, руб.

	211 – Заработная плата
	782,6
	689,5

	212 – Прочие выплаты
	28,0
	17,5

	213 – Начисления на оплату труда
	205,0
	170,5

	221 – Услуги связи
	68,9
	38,5

	222 – Транспортные услуги
	11,2
	4,6

	223 – Коммунальные услуги
	113,4
	39,1

	225 – Услуги по содержанию имущества
	26,2
	10,9

	226 – Прочие услуги
	89,0
	81,6

	290 – Прочие расходы
	8,9
	8,7

	310 – Увеличение стоимости основных средств
	0,6
	0,5

	340 – Увеличение стоимости материальных запасов
	14,0
	13,7

	Итого:
	1347,8
	1075,1


В рамках п.1.1 Программы «Развитие бизнес-инкубатора в г. Кингисепп» все средства в размере 25,5 тыс. рублей затрачены на проведение  электричества в помещения бизнес-инкубатора.

В рамках п.1.2 Программы «Осуществление информационной поддержки субъектов малого предпринимательства и прочих заинтересованных лиц посредством сопровождения специализированного информационного портала в сети Интернет» (www.yambsu.ru) запланированных денежных средств затрачено не было из-за недостатка финансирования. Но силами команды специалистов МУ «Центра поддержки малого предпринимательства» сайт www.yambsu.ru продолжал активно работать и обновляться. Была запущена новостная лента – «Обзор изменений в законодательстве», материалы для новостной ленты предоставлены правовой системой «Гарант». В данный момент сайт можно назвать единственным  специализированным информационным порталом, охватывающим широкий спектр вопросов ведения малого предпринимательства в Кингисеппском районе. 

В рамках п.2.1 Программы «Предоставление на конкурсной основе субъектам малого предпринимательства компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях, и уплатой лизинговых платежей в части дохода лизингодателя» конкурс проведен не был из-за недофинансирования.

В рамках п.2.2 Программы «Предоставление на конкурсной основе стартовых пособий начинающим предпринимателям для занятия предпринимательской деятельностью» также не был проведен конкурс из-за недостатка финансирования.

В рамках п.3.1 Программы «Информационно-консультационное обслуживание предпринимателей» были  выделены средства на содержание информационно-правовой системы  «Гарант», которая является основой для правовых консультаций, на пополнение библиотеки Центра. Эти меры дают возможность, предпринимателям самостоятельно, используя общедоступный компьютер и литературу, находить необходимую информацию, проводить анализы и планирование бизнеса. 

В течение 2009 года зарегистрировано 510 обращений от 303 человек, которые получили различного вида информационную поддержку общим объёмом 3304 часа, из них:

2360 часов – участие в курсе «Введение в предпринимательство» (83 человека по 28 часов);

284 часа – участие в тренингах  (71 человек);

228 часов – участие в семинарах (117 человек); 

144 часа – участие в партнериатах (3 человека);  

288 часов - консультация по различным вопросам (236 обращений).

Всем обратившимся была оказана консультационная поддержка и предоставлена надлежащая информация о работе центра поддержки малого предпринимательства на основании муниципальной и региональной целевых программ.

В рамках региональной целевой программы "Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009 – 2013 годы" «Предоставление на конкурсной основе субъектам малого предпринимательства компенсации части затрат, связанных с уплатой процентов за пользование кредитами, полученными в российских кредитных организациях, и уплатой лизинговых платежей в части дохода лизингодателя» конкурсная комиссия удовлетворила 8 заявок, общая сумма компенсации составила 2 716 тысяч рублей. Шесть из 8 предпринимателей участвовали в программе впервые, и им были компенсированы затраты на сумму 818 тысяч рублей.

В рамках п.3.2. Программы «Организация и проведение учебных курсов для субъектов малого предпринимательства, в т. ч. «Введение в предпринимательство»». По курсу «Введение в предпринимательство» были обучено 9 групп общей численностью 82 человека, 11 из прослушавших курс написали бизнес-планы и 9 подали документы на конкурсную комиссию для получения стартовых пособий. Три представителя социально-незащищённых слоёв населения получили стартовый капитал для начала предпринимательской деятельности, в общем объёме  819 896 рублей. За 2009 год официально зарегистрировали свою деятельность 12 выпускников курса «Введение в предпринимательство».

В рамках п.3.3 Программы «Создание и распространение информационных материалов для информирования субъектов малого предпринимательства (в т.ч. потенциальных) на актуальные в сфере предпринимательства темы» были выпущены информационные материалы для ознакомления субъектов малого предпринимательства с программами поддержки малого предпринимательства. 

В рамках п.3.5. Программы «Проведение мероприятий (семинары, круглые столы) по развитию малого предпринимательства в г. Кингисепп» были организованы четырехчасовые тренинги «Мотивация к предпринимательской деятельности», в которых участвовал 61 человек. Проведено 3 семинара «Как организовать свой бизнес при поддержке государства»: 2 из них с целевой  аудиторией – молодёжью – студентами  филиалов институтов, приглашенных которых было 90 человек, также организован  семинар для особой целевой аудитории – людей с ограниченными возможностями, на котором присутствовало 7 человек, семинар проводился совместно со специалистом  ГУ «Кингисеппский центр занятости населения». Для проведения семинара на актуальную тему «Саморегулируемые организации в сфере строительства» были приглашены представители Министерства регионального развития РФ «Система «Росжилкоммунсертификация» Орган по сертификации - Северо-Западный Росжилкомсоюз», в нем приняли участие 20 строительных организаций, по вопросам саморегулируемых организаций велась работа в индивидуальном порядке.

В конце года силами сотрудников Центра в рамках п.3.6 Программы «Организация и проведение конкурса "Лучший предприниматель г. Кингисепп» был проведен конкурс на звание лучших предпринимателей 2009 года, конкурс прошел в 3 номинациях, все победители были награждены дипломами и призами. 

Таким образом, деятельность МУ «Центр поддержки малого предпринимательства» можно охарактеризовать как стабильно развивающуюся. Услуги Центра пользуются у жителей города все большим спросом. Наиболее часто обращающаяся категория людей – это молодёжь, желающая начать предпринимательскую деятельность. Достаточно большое количество представителей молодёжи на данный момент занимается подготовкой пакетов документов на получение стартовых пособий. Менее активны предприниматели действующие давно. С одной стороны это связано с тем, что не все предприниматели могут участвовать в программе, с другой – обусловлено недоверием к властям. Тем не менее, действующие предприниматели становятся потребителями услуг МУ «Центр поддержки малого предпринимательства». Так в результате совместной работы с кредитным отделом Сбербанка часть предпринимателей начала участвовать в областной программе по возврату процентов за использование кредитов, а работа со строительными организациями по разъяснению вопроса саморегулирования была начата по обращениям клиентов.

В связи с вышесказанным необходимо отдельно остановиться на проведенном в рамках п.3.7 плана мероприятий Программы мониторинге проблем малого предпринимательства в г. Кингисеппе.

В ходе предшествующего мониторинга, проводимого в 2008 году, мониторинг 2009 года показал, что ситуация с информированностью кардинально изменилась. Количество предпринимателей хорошо знакомых с Региональной целевой программой в 2009 году достигло 47% и треть от этого числа предпринимателей уже воспользовались ею. 

По сравнению с 2008 годом количество СМП хорошо знакомых с МУ «ЦПМП» выросло с 22% до 31%, 23% от общего числа опрошенных уже участвовали в РЦП.

Таблица №3 «Известно ли Вам о существовании областной программы поддержки малого предпринимательства?».

Сравнение с показателями 2007,2008 гг.

	ОТВЕТ
	2007 год, %
	2008 год, %
	2009 год, %

	Хорошо знакомы и пользовались ею
	0
	7
	23

	Хорошо знакомы, но не пользовались ею
	15
	15
	14

	Слышали об отдельных мерах поддержки 
	0
	11
	10

	Слышали о существовании, но не знакомы с целевой программой
	47
	50
	43

	Никогда не слышали
	38
	17
	10


Таблица №4 «Знаете ли Вы о существовании в Кингисеппе Центра поддержки малого предпринимательства и о городской программе поддержки малого бизнеса?»

	Ответ
	2007 год, %
	2008 год, %
	2009 год, %

	Хорошо известно, и за помощью обращались
	0
	7
	10

	Хорошо известно, но за помощью не обращались
	2
	33
	35

	Где-то слышали
	46
	36
	41

	Никогда не слышали
	52
	24
	14


Ниже представлены выводы и рекомендации по итогам исследования: «На основании проведенного мониторинга проблем малого предпринимательства в 

г. Кингисеппе за 2009 год были сделаны следующие выводы:

· Информированность предпринимателей Кингисеппа в вопросах поддержки малого предпринимательства, на которую они могут рассчитывать, в целом можно назвать хорошей (в сравнении с прошлым годом). Что стоит отметить, так это распространении данной информации среди самих предпринимателей – налицо наличие конструктивных взаимодействий субъектов малого предпринимательства.

· Основным источником получения подобной информации в 2009 году явились друзья и знакомые, что подтверждает работу с некоторой частью предпринимателей, которые охотно поделились данной информацией со своими коллегами.

· Большая часть респондентов заинтересованы в получении мер поддержки на различных уровнях – как местном, так и областном. К сожалению, немногие решились эту поддержку получить.

· В своей деятельности с различными трудностями сталкиваются подавляющее большинство предпринимателей. В основном это была конкуренция. По всей вероятности, экономический кризис в 2009 году сказался на необходимости активного продвижения своего продукта, что вызвало рост конкуренции.

· Предприниматели нуждаются, в первую очередь, в финансовой поддержке – это ключевой показатель. На втором месте лидирует информационно-консультационная поддержка и ослабление административных барьеров.

· Оценка деятельности муниципальных и региональных властей по поддержке малого предпринимательства дана достаточно низкая – 31% от общего числа опрошенных отметили не очень высокую деятельность властей в области поддержки малого предпринимательства.. Но, в основном, отмечалось положительное изменение в работе органов местного самоуправления.

Рекомендации. 

Исходя из результатов мониторинга, а также, опираясь на сделанные в ходе анализа опроса, выводы, структурным подразделением муниципального образования «Кингисеппское городское поселение», координирующими развитие малого предпринимательства на территории субъекта, рекомендуется следующее:

- обратить внимание на качественное содержание информации о мерах поддержки малого предпринимательства, как на городском, так и на областном уровнях. Иными словами – «Перейти от количества к качеству»; 

- использовать как базовую форму – организацию и проведение семинаров, позволяющих повысить навыки, необходимые как начинающим предпринимателям, так и опытным представителям малого бизнеса в вопросах повышения собственной эффективности;

- создать доступный инструмент донесения информации, обеспечивающий понимание и позволяющий своевременно реагировать на изменения нормативно-правовой базы, экономической ситуации в регионе, до максимального количества представителей малого и среднего бизнеса (каталог, газета или печатное издание приемлемого образца).
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